ОПШТИНА ТЕМЕРИН

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА

У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА

ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2018-2021. ГОДИНЕ

Август, 2018. године

САДРЖАЈ

Садржај......................................................................................................................................2

Увод ...........................................................................................................................................3

Општи део .................................................................................................................................4

Активности које Општина Темерин спроводи како би укључила грађане у процесе

доношења одлука ....................................................................................................................6

Предности наше локалне заједнице за унапређење учешћа грађана.................................7

Партнери и заинтересоване стране........................................................................................9

Партиципација грађана – један од стубова развијене локалне заједнице........................10

Каквој заједници желимо да допринесемо до краја 2021. године..........................................11

Општи циљ ................................................................................................................................11

Специфични циљеви ................................................................................................................11

План активности .......................................................................................................................12

Праћење и евалуација .............................................................................................................16

УВОД

Локална самоуправа је право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, јавног и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у јединицама локалне самоуправе, као и право и способност органа локалне самоуправе да у границама закона, уређују послове и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво. Локалну самоуправу чине: општине, градови и град Београд. Ово право грађана дефинисано је Уставом Републике Србије, Законом о локалној самоуправи, као и Статутом општине Темерин као највишим правним актом јединица локалне самоуправе.

Учешће грађана подразумева њихову партиципацију у процесу формулисања, усвајања и спровођења јавне политике, у конкретном случају јавне политике која је везана за прикупљање и распоређивање средстава остварених по основу пореза на имовину.

Акциони план представља наставак, у правцу даљег унапређења рада на спровођењу свих основних вредности које промовише добра управа, а које су у складу са општим опредељењем Републике Србије да изгради модерну јавну управу која представља добар сервис за њене грађане.

Акциони план је израђен у циљу унапрђења процеса консултовања и учешћа грађана у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину општине Темерин, а у оквиру Програма ''Општински економски развој у Србији фаза 2 – Реформа пореза на имовину'' који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу SCD, а спроводи IMG, у сарадњи са ресорним министарствима и Сталном конференцијом градова и општина.

ОПШТИ ДЕО

Општина Темерин је лоцирана у југоисточном делу Бачке и припада Јужнобачкој области. Просечна висина терена у Општини креће се од 81 до 83 м. н.в, док висину  84-86 метара достижу хумови у њеном северном и југоисточном делу. Граничи се са општином Србобран (север), градом Новим Садом (југ), општином Жабаљ (исток) и Врбасом (запад).

Слика 1. Општина Темерин

Заузима површину од 170 км2 (0,8% територије Војводине), на којој се налазе три насеља: Темерин, Бачки Јарак и Сириг.

Број становника износи 27.830 (РЗС, 2016). Густина насељености (164 становника/км2, РЗС, 2016) је виша у односу на Јужнобачку област (153 ст/км2), а посебно у односу на АП Војводину (87 ст/км2) и регион Србија – југ (55 ст/км2).

Близина Новог Сада, четири друмске саобраћајнице (Е-75, М-22, Р-120, Р-104), постојање железничке пруге и комуникације различитог нивоа чине географски положај општине Темерин повољним.

Према подацима РСЗ, укупан број запослених у општини Темерин на крају 2016. године износи 6.289 лица.

Од укупног броја запослених, предузећа, установе и организације запошљавају 74,8% лица, а приватни предузетници чине 25,2% запослених, што је значајно изнад просека Републике (16,1%), Покрајине (16,2%) и Јужнобачке области (16,2%).

Према Уредби о утврђивању методологије за израчунавање степена развијености региона и јединица локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 42/2010) општина Темерин, заједно са још 33 ЈЛС, припада другој групи развијености, чији је степен развијености од 80% до 100% републичког просека.

Одговорна локална самоуправа се огледа у успостављању директног контакта са грађанима у циљу њиховог активног укључивања у процесу доношења одлука.

Јавна расправа је један од кључних механизама за укључивање грађана у процес доношења одлука, планова и стратешких докумената. Она подразумева укључивање заинтересоване јавности (јавних институција, цивилног сектора и грађана) у почетној фази припреме општинских прописа.

Порез на имовину је један од најважнијих прихода јединица локалне самоуправе, који подразумева опорезивање непокретне имовине која се налази на територији Републике Србије. Његовим администрирањем бави се порески орган јединице локалне самоуправе, односно Одсек локалне пореске администрације општине Темерин. Доношењем Закона о финансирању локалне самоуправе 2006. године, прописано је да јединица локалне самоуправе у целости утврђује, наплаћује и контролише изворне јавне приходе почев од 01. јануара 2007. године.

Општина Темерин је отпочела са администрирањем локалних јавних прихода од 2008. године, миграцијом података од Министарства финансија – Пореске управе, Филијале Темерин. Преузимањем података и увођењем у сопствену евиденцију, у 2008. години број донетих решења на име пореза на имовину физичких лица је био 5.171, да би за 2018. годину број донетих решења био 10.888.

Као један од најаутентичнијих изворних прихода јединица локалне самоуправе, порез на имовину се утврђује и наплаћује сваке године.

Основни задатак локалних пореских администрација је наплата локалних прихода који чине битан део буџета локалних самоуправа, а чија намена и циљ је обезбедити услове за нормално функционисање јавног сектора и задовољавање потреба грађана на што вишем нивоу.

Одлуку о начину трошења новца од наплате пореза на имовину доноси скупштина јединице локалне самоуправе приликом усвајања буџета. Том приликом се организује јавна расправа на којој грађани могу изнети своје примедбе и предлоге који се односе на распоред утрошка новчаних средстава.

Неке од могућности да се порески обвезници упознају са расподелом новчаних средстава, су осим присуства јавној расправи у поступку доношења одлуке о буџету и упућивање писмених предлога надлежним службама, па и вођење дискусије преко интернета.

Обзиром да су грађани обвезници плаћања разних облика пореза, такси и накнада, неопходно је узети у обзир њихово мишљење које се односи на начин расподеле новчаних средстава која управо на овакав начин убирају. Да би порески обвезници били задовољни расподелом буџетских средстава у својој локалној самоуправи потребно је обезбедити њихову партиципацију и остваривање права на сазнање о планираним средствима и прихода, а и расхода од стране јединице локалне самоуправе која су им и законски загарантована. У оквиру рада јединице локалне самоуправе треба спровести одређене активности како би обвезници разумели начин расподеле буџетских средстава и упознали се са начином функционисања буџета. Уколико грађани имају потпуно јасне информације о томе где се троше средства која се прикупе од наплате пореза на имовину и других дажбина, несумњиво ће бити више мотивисани да своју обавезу редовно измирују у целости.

Активности које Општина Темерин спроводи како би укључила грађане у процесе доношења одлука

Први и основни корак у остваривању комуникације између органа општине Темерин и заинтересоване јавности, врши се кроз обавештавање и информисање јавности, заинтересованих страна ради обезбеђивања правовремене, објективне и потпуне информисаности, лакшег разумевања проблема и начина за њихово решавање.

Како се иде на још веће преношење надлежности локалној самоуправи, обавештавање и укључивање грађана у процесе доношења одлука, добиће још већи значај јер ће и многи проблеми који су од интереса за грађане моћи бити решени у њиховој локалној заједници.

Активности се могу поделити у три фазе процеса доношења одлука:

1) Информисање, односно обавештавање грађана о раду, плановима и активностима органа општине Темерин врши се методама директног и индиректног информисања.

-Директно: Информативним и консултативним састанцима са представницима Савета месних заједница, саопштењима за јавност, медијске конференције;

-Индиректно: Информативни материјал на званичном сајту – службени листови, информатор о раду, медијски наступи званичних представника општине – интервјуи и контакт емисије, саопштењима за јавност, путем друштвених интернет мрежа, презентовање информација на званичној интернет страници општине и на друге одговарајуће начине.

2) Консултације, којима се обезбеђује транспарентност процеса доношења одлука, а која даје могућност грађанима и заинтересованој јавности да се боље информишу, као и да изнесу своје мишљење, сугестије и примедбе. Овде се пре свега мисли на јавне расправе које се спроводе пре усвајања одлуке о буџету општине.

3) Активно учешће грађана у радним телима, групама, тимовима и комисијама које формирају и именују органи општине при доношењу стратегија, одлука, правилника, планова и других аката општине.

Општина Темерин има 5 органа, и то:

- Скупштина општине

- Председник општине

- Општинско веће

- Општинска управа

- Општинско правобранилаштво.

Основне унутрашње организационе јединице Општинске управе су:

- Одељење за општу управу, друштвене делатности и јавне службе;

- Одељење за буџет, финансије и трезор;

- Одељење за пољопривреду и инвестиције;

- Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и стамбено комуналне послове;

- Одељење за инспекцијске послове;

- Служба за стручне послове органа општине.

Посебна организациона јединица је:

- Кабинет Председника општине.

У складу са Статутом општине и Пословником о раду Скупштине општине и Пословником о раду Општинског већа, седнице ова два органа су јавне и грађани су информисани о раду и донетим одлукама и закључцима.

Запослени у Општинској управи свакодневно сарађују и остварују контакте са грађанима, кроз издавање разних решења, уверења, урбанистичких сагласности, издавање информације о локацији, грађевинских дозвола и др.

Грађани могу изнети своје предлоге, сугестије и примедбе, а у циљу доношења квалитетнијих одлука које се односе на  битне сегменте за добробит заједнице.

Активна сарадња са грађанима остварује се кроз рани јавни увид, јавни увид и примање сугестија приликом  излагања разних  планских докумената.

Предности наше локалне заједнице за унапређење учешћа грађана

Да би се што боље сагледали ефекти теренутних активности које спроводи општина Темерин у погледу активног укључивања грађана општине у процесе доношења одлука коришћена је SWOT анализа.

Препознавањем слабости и претњи кроз ову анализу у процесу израде Акционог плана требало би да се дефинишу специфични циљеви и одговарајуће активности које би помогле локалној самоуправи да их, у сарадњи са партнерима и другим заинтересованим странама, претвори у снаге и могућности које ће допринети ефикаснијем укључивању грађана у поцес доношења одлука.

Посебно треба информисати грађане о трошењу буџетских средстава која су приход по основу наплате пореза на имовину и применити методе консултовања о потребама грађана како би они активно учествовали у процесу буџетирања средствима прикупљених кроз порез на имовину.

Анализиране предности, слабости, могућности и претње у развоју партнерских односа између локалне управе и грађана  могу се представити следећом SWОТ матрицом:

| SWOT анализа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНАГЕ | СЛАБОСТИ |  |  |  |  |  |  |
| - Транспарентност у раду; - Добра комуникација и сарадња општинских служби; - Искуство у припреми и реализацији пројеката; - Посвећеност запослених послу; - Израђена Стратегија развоја општине Темерин 2016-2020. године; - Сарадња са државним институцијама; - Веб презентација општине са битним информацијама доступна грађанима; - Напредан ниво е-управе; - Уведен систем ФУК-а; - Добра техничка опремљеност управе; - Успостављена комуникација са организацијама спортског и цивилног друштва; - Добри односи са медијима; - Добра сарадња са суседним општинама | - Недовољно искуства за израду стратешких докумената и акционих планова; - Недовољно људских ресурса; - Инертност грађана; - Негативан став грађана о општинској администрацији; - Неразвијена свест свих учесника о значају информисања, консултације и комуникације; - Претежно неформална интерна комуникација; - Недостатак комуникацијских процедура и стандарда; - Недостатак редовне комуникације са пословним сектором; - Непостојање механизма за праћење и мерење учинка комуникацијских активности |  |  |  |  |  |  |
| МОГУЋНОСТИ | ПРЕТЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| - Комуникација са грађанима преко веб платформе – сајта; - Изражена воља за промене; - Грађански Буџет; - Учешће у пројектима регионалног развоја; - Доступне обуке за кадрове у Општинској управи; - Развој нових комуникацијских алата; - Повећање броја грађана који користе електронске видове комуникације; - Увођење нових услуга и садржаја путем е-управе | - Спор процес промене свести; - Политичка нестабилност; - Одлив младих људи и стручњака; - Некомплетан законодавни оквир о електронском пословању; - Неразвијена свест грађана о потреби успостављања двосмерне комуникације; - Недовољно кадрова за импементацију плана; - Немогућност ангажовања адекватних кадрова који би се бавили комуникацијом; - Дугорочна политика смањења кадрова у Општинској управи |  |  |  |  |  |  |

Партнери и заинтересоване стране

Партнери и заинтересоване стране које ће допринети у процесу имплементације овог акционог плана, а самим тим и повећању укључености грађана у доношењу одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину су:

- Органи општине

- Општинске организације, установе, службе, јавна предузећа

- Месне заједнице

- Цивилне организације, спортска удружења

- Микро, мала и средња предузећа

- Предузетници

- Медији

Допринос партнера огледа се кроз:

- Финансије и друге ресурсе

- Техничку подршку

- Политичку подршку

- Повећање степена јавности рада у савим областима

- Развој нових капацитета и увођење нових оперативних процедура

- Информисање јавности

- Развој волонтеризма и нових идеја

- Побољшање сарадње

Ефекти који се очекују:

- Повећана информисаност грађана

- Веће учешће грађана у доношењу одлука

- Успешнији рад органа и организација локалне самоуправе

- Побољшан квалитет живота

- Побољшани капацитети на локалном нивоу

Партиципација грађана – један од стубова развијене локалне заједнице

Партиципација (latinski participare - значи делити нешто, учествовати, суделовати, заједнички доносити одлуке и радити) свих грађана у друштвеном животу значи да су сви активно укључени у доношење одлука о питањима која се њих тичу и у активностима демократског друштва. Учешће грађана подразумева њихово право да се чује њихов глас и да се укључе у доношење одлука, било код куће, у школи, на послу, у општем животу заједнице или у појединачним правним и административним питањима која их се тичу.

Учешће јавности у активностима доношења одлука има двоструки ефекат: утиче на резултате процеса и подизање свести јавности о праву на учешће и користима као последица учешћа. Ефикасно учешће јавности је и функционално и смислено за јавност. Учешће је функционално када оно помаже у доношењу бољих и остварљивих одлука и прављење планова вреднијих за заједницу.  Учешће је смислено када јавност има прилику да утиче на одлуке и када да је створен осећај власништва над одлукама и резултатима.

Закон у Србији прописује да грађани могу да остваре своје право на учешће у раду локалне самоуправе на два начина, и то:

1)  Непосредно – путем референдума, грађанских иницијатива и збора грађана;

2)  Посредно – преко својих слободно изабраних представника.

Осим законом прописаних облика непосредног учешћа грађана у одлучивању о пословима локалне самоуправе, грађани могу да учествују у доношењу одлука и на друге начине:

- петиције и други предлози (надлежни органи су дужни да у одговарајућем року одговоре)

- учешће у раду радних тела скупштине (предвиђено статутом), и кроз одабир грађана у чланове савета или других саветодавних тела (као што су  привредно економски савет, савет за локални економски развој, савет за урбанизам и комуналне делатности, разне комисије и сл.)

- јавне расправе (регулисане Статутом општине и Правилником).

Каквој заједници желимо да допринесемо до краја 2021. године

  - Општи циљ

Повећање партиципације и информисаности грађана у  транспарентном и одговорном процесу наплате и буџетирања средстава по основу пореза на имовину

Потребно је унапредити услове за учешће заинтересоване јавности у раду општинских органа уз повећање доступности информација о раду локалне самоуправе и јавним финансијама, и о процесу доношења одлука о порезу на имовину на локалном нивоу и процесу доношења буџета за Општину Темерин.

Остваривање општег циља је могуће кроз:

- повећање степена информисаности грађана и шире јавности о раду, предстојећим плановима и активностима које спроводе органи општине, установе, организације и јавна предузећа;

- подстицање грађана (пореских обвезника) у укључивање у процесу доношења одлуке о буџету, пре свега програмског дела буџета, одлука и других подзаконских аката по питању утврђивања висине пореза на имовину, као и других комуналних такса и накнада (кроз јавне расправе по месним заједницама, преко електронске комуникације и сл..);

- проширење начина комуникације са грађанима ради достављања мишљења, сугестија, примедби, коментара;

- подстицање ангажовања представника формалних и неформалних удружења грађана, као и појединаца за рад у радним телима, групама, тимовима и комисијама

- повећање броја консултативних састанака;

- едукацију запослених у локалној самоуправи као и грађана Општине Темерин о партиципативном буџетирању.

  - Специфични циљеви за период 2018 – 2021. године

СЦ.1: Побољшање информисаности грађана Општине Темерин о значају плаћања пореза на имовину.

СЦ.2: Успоставити системе и механизме за учешће грађана Општине Темерин у процесу утврђивања и наплате пореза на имовину и буџетирања средстава прикупљених по основу пореза на имовину.

СЦ.3: Примена механизама за активно учешће грађана у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у Општини Темерин.

| ПЛАН АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активности | Носилац | Партнери |  | Временски оквир | Средства и извори финансирања | Индикатори учинка |
| СЦ.1: Побољшање информисаности грађана Општине Темерин о значају плаћања пореза на имовину |  |  |  |  |  |  |
| Краткорочни циљеви и повезане активности (до краја 2018. године) |  |  |  |  |  |  |
| Представљање садржаја Акционог плана грађанима и заинтересованим странама | Сви органи општине Темерин (СО, председник и ОВ, Општинска управа...) |  | Грађани, пописивачи, представници различитих циљних група (МЗ, цивилна и спортска друштава...) | септембар – децембар 2018. године | Буџет општине Темерин и Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) | -Број информисаних грађана, -Број информисаних преставника различитих циљних група – (МЗ, цивилни сектор, спортске организације и др.) |
| Разматрање и укључивање сугестија грађана у Акциони план | Радна група, Општинска управа |  | Локална пореска администрација, пописивачи... | септембар – децембар 2018. године | Буџет општине Темерин | -Број писмених сугестија од грађана и представника циљних група, -Број предлога и сугестија који су укључени у Акциони план |
| Објављивање Акционог плана на сајту Општине Темерини | Општинска управа |  | Радна група | септембар 2018. године | Буџет општине Темерин | -Објављен Акциони план |
| Информисање грађана путем флајера о попису имовине, о порезу на имовину и њиховом праву учешћа при доношењу одлуке о буџету | Одсек локалне пореске администрације |  | Општинска управа, Пописивачи | септембар – новембар 2018. године | Буџет општине Темерин | -Број обвезника код којих је извршена контрола непокретности, -Број поднетих нових пријава, -Број дистрибуираних флајера |
| Информисање пореских обвезника у просторијама Одсека локалне пореске администрације општине Темерин | Одсек локалне пореске администрације |  | Општинска управа | септембар – децембар 2018. године | Буџет општине Темерин | -Број обвезника који су у просторијама ЛПА проверавали упит стања о дуговању пореза; -Број обвезника који су подносили различите захтеве ЛПА |
| Информисање шире јавности путем сајта, друштвених мрежа, локалних медија, гостовања руководилаца општине на тему пореза на имовину и партиципативног буџетирања | Извршна власт, Општинска управа |  | Одсек ЛПА,извршиоци за сајт и друштвене мреже у ОУ, Председник и секретар МЗ, цивилна друштва, медији | септембар - децембар 2018. године | Буџет општине Темерин, Швајцарска агенција за развој и сарадњу СДЦ, Буџет за медијске пројекте од јавног интереса | -Број одржаних трибина по МЗ, -Број информација и посетилаца на сајту, -Број датих изјава за медије |
| Средњорочни циљеви и повезане активности (2019. – 2020. године) |  |  |  |  |  |  |
| Формирање посебне секције на интернет презентацији посвећене области пореза на имовину | Општинска управа |  | Одсек локалне пореске администрације | март 2019. године | Буџет општине | -Формирана секција за информисање о порезу на имовину, -Број посета и коментара |
| Објављивање извештаја о извршењу буџета путем Службеног листа општине | Одељење за буџет, Скупштина општине |  | Извршна власт, Општинска управа, | током 2019. и 2020. године | Буџет општине Темерин | -Објављени извештаји |
| Штампа и дистрибуција промотивног материјала | Општинска управа |  | Општинска управа, Канцеларија за младе | континуирано током године | Буџет општине Темерин | -Број дистрибуираних примерака путем личног уручења или посетама јавним институцијама |
| Дугорочни циљеви (до краја програма и после) |  |  |  |  |  |  |
| Континуирано нформисање јавности о буџетском процесу и постигнутим резултатима путем интернет презентације на сајту Општине, друштвене мреже | Извршна власт Општине Темерин |  | Општинска управа; Одељење за буџет; савети месних заједница; Агенција за развој општине, медији | континуирано током године и посебно у складу са роковима буџетског календара | Буџет општине Темерин | -Број објава, -Број позитивних и број негативних реаговања грађана |
| Представљање резултата у форми извештаја по окончању годишњег циклуса наплате и трошења средстава прикупљених кроз порез на имовину | Општинска управа |  | Одељење за буџет, финансије и трезор, Локална пореска администрација | годишње по усвајању завршног рачуна буџета | Буџет општине Темерин | -Објављен извештај |
| Јавна расправа као механизам путем којег представници локалне власти долазе до информација, мишљења и решења која се тичу одређених одлука | Извршна власт општине, Општинска управа |  | Месне заједнице, медији, Агенција за развој општине, бизнис сектор | август-новембар у оквиру процеса доношења буџета | Буџет општине Темерин | -Број грађана учесника јавне расправе, -Број мишљења и понуђених решења за побољшање квалитета одлука |
| Информисање грађана о реализацији Акционог плана путем јавне трибине и саопштења путем медија и интернет презентације | Општинска управа, |  | Локална пореска администрација, медији | годишње по потреби или захтеву | Буџет општине Темерин | -Број објављених извештаја, -Број посетилаца на јавним трибинама, --Број посетилаца интернет презентацији |
| Увођење он-лајн алата који би грађанима и привреди омогућио увид у стање обавеза, пријаву имовине и уплату обавеза | Општинска управа, |  | Одсек локалне пореске администрације, | до краја 2020. године | Буџет општине Темерин | -Број посета порталу, -Број поднетих пријава, -Проценат повећања наплате пореза након увођења портала |
| СЦ.2: Успоставити системе и механизме за учешће грађана Општине Темерин у процесу утврђивања и наплате пореза на имовину и буџетирања средстава прикупљених по основу пореза на имовину |  |  |  |  |  |  |
| Краткорочни циљеви и повезане активности (до краја 2018. године) |  |  |  |  |  |  |
| Дефинисање радне групе задужене за консултације са грађанима у циљу спровођења Акционог плана | Извршна власт |  | Општинска управа, Установе, месне заједнице, Цивилни сектор | септембар 2018. године | Буџет општине Темерин | -Решење о формирању и задужењима радне групе |
| Прелиминарно анкетирање грађана о -задовољству са улагањем у инфраструктуру, -жељама за улагање средстава прикупљених по основу пореза на имовину | Општинска управа, пописивачи Одсек локалне пореске администрације |  | Месне заједнице, цивилни сектро | септембар – децембар 2018. године | Буџет општине Темерин | -Број попуњених анкета у папирној форми, -Број попуњених он-лине анкета |
| Организовање састанака Савета месних заједница са циљем прикупљања предлог приоритетних и изводљивих инфраструктурних улагања по месним заједницама | Савети месних заједница |  | Извршна власт, Одељење за инвестиције, Агенција за развој, Општинска управа | септембар – децембар 2018. године | Буџет општине Темерин | -Број одржаних састанака Савета месних заједница, -Записници са састанака са предложеним листама радова |
| Средњорочни циљеви и повезане активности (2019. – 2020. године) |  |  |  |  |  |  |
| Анкетирање грађана путем различитих средстава комуникације о њиховим жељама за буџетирање прикупљених средстава | Општинска управа |  | Медији; цивилни сектор; јавне установе; јавна предузећа | током целе године | Буџет општине Темерин | -Број попуњених анкета, -Списак предложених инфраструктурних радова |
| Објављивање прелиминарне листе пројеката – јавни увид путем интернет презентације, друштених мрежа, штампаних текстова у медијима и билтену и омогућавање пријема повратних информација (коментара, сугестија, нових предлога) | Општинска управа |  | Одељење за инвестиције, Одељење за буџет, Агенција за развој | март 2019. године и 2020. године | Буџет општине Темерин | -Објављена листа, -Број прегледа, -Број пристиглих коментара, сугестија и сл. |
| Састанци савета месних заједница за консултације о предложеним радовима | Савети месних заједница |  | Извршна власт, Одељење за инвестиције | током целе године | Буџет општине Темерин | -Број састанака, -Број прикупљених предлога и коментара |
| Дугорочни циљеви (до краја програма и после) |  |  |  |  |  |  |
| Едукација заинтересованих страна о начинима комуникације и консултовања са грађанима | Општинска управа |  | Цивилни сектор, грађани; медији; представници привреде, јавних институција и предузећа | два пута годишње једнодневна радионица | Буџет општине Темерин, Конкурси за ОЦД, ИМГ, Други донатори | -Број одржаних радионица, -Број едукованих грађана |
| Подизање капацитета стручних служби и руководства за примену партиципативног буџетирања | Општинска управа |  | Надлежна министарства, Субјекти који се баве едукацијом запослених, ИМГ, СКГО | сваке године према плану усавршавања кадрова | Буџет општине Темерин, ИМГ, Министаства и други донаторски извори | -Број обучених службеника, -Сертификати о учешћу на семинарима |
| СЦ.3: Примена механизама за активно учешће грађана у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у Општини Темерин |  |  |  |  |  |  |
| Краткорочни циљеви и повезане активности (до краја 2018. године) |  |  |  |  |  |  |
| Анализа предложених унапређења Акционог плана и његово ажурирање, јавни увид и усвајање | Радна група |  | Општинска управа, цивилни сектор, грађани, Скупштина општине | децембар 2018. године | Буџет општине Темерин | -Извештај са састанка радне групе, -Ажуриран акциони план, -Одлука о изменама и допунама Акционог плана |
| Средњорочни циљеви и повезане активности (2019. – 2020. године) |  |  |  |  |  |  |
| Састанци са предствницима грађана и стручним службама ради селекције листе изводљивих предлога инвестиција | Радна група |  | Општинска управа, Одељење за инвестиције, Одељење за буџет, цивилни сектор, | почетком сваке године | Буџет општине Темерин | -Листа са предлогом пројеката који су изводљиви са становишта стручних служби |
| Састанци ради утврђивања предлога пројеката који ће се уврстити у Одлуку о буџету за наредну годину | Радна група |  | Извршна власт, Општинска управа, Месне заједнице, Цивилни сектор, | јул –август 2019. године и 2020. године | Буџет општине Темерин | -Број састанака, -Број предлога грађана уврштених у Одлуку о буџету |
| Дугорочни циљеви (до краја програма и после) |  |  |  |  |  |  |
| Прикупљање предлога пројеката | Одељење за инвестиције, Агенција за развој |  | Извршна власт, Општинска управа | током целе године | Буџет општине Темерин | -Број самоиницијатвиних предлога пројеката од стране грађана |
| Креирана интернет страница за двосмерну комуникацију грађана и Одељења за инвестиције, и информисање о реализованим пројектима и осталим новостима | Општинска управа |  | Одељење за инвестиције, Агенција за развој, Одељење за буџет, медији | до краја програма | Буџет општине Темерин | -Активна интернет страница |

Праћење и евалуација

Акциони план обезбеђује подршку и веће ангажовање Органа општине Темерин у циљу побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и одговорности јавне власти, кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама цивилног друштва и учешћа грађана у управљању, а у вези са остваривањем делотворнијег и одговорнијег рада јавне власти.

Реализацију Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у Општини Темерин и дефинисане циљеве и активности треба редовно пратити и оцењивати њихов степен извршености и успешности. Континуирано праћење Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину омогућава његову ревизију и прилагођавање новим околностима у циљу остваривања постављених циљева.

Директну реализацију Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Темерин спроводиће стручне службе Општинске управе Темерин у зависности од надлежности над извршењем појединачних активности.

Праћење и евалуација које саме по себи морају имати и одређену екстерну конотацију, а у циљу транспарентности и правичности поверавају се Скупштини општине и Општинском већу. У оквиру организационе структуре Општинске управе формираће се радно тело или именовати појединачно лице које ће бити задужено да прати реализацију активности из акционог плана и о резултатима најмање једном годишње, а по потреби и чешће, подноси извештај Општинском већу општине Темерин. Радно тело или лице именовано за праћење реализације „Акционог плана“, биће задужено да врши консултације са заинтересованим странама по питању ефеката „Акционог плана“, позитивним и негативним конотацијама и евентуалним предлозима за унапређење плана, о којима такође информише Општинско веће.